{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":243,"n_cols":15,"rows_kept":243,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[204,13,224,13],[72,2,78,2],[72,3,78,3],[72,4,78,4],[72,5,78,5],[116,4,122,4],[116,5,122,5],[116,3,122,3],[116,2,122,2],[193,5,199,5],[130,3,136,3],[130,4,136,4],[130,5,136,5],[151,5,157,5],[151,4,157,4],[151,3,157,3],[144,5,150,5],[151,2,157,2],[193,2,199,2],[193,1,199,1],[193,3,199,3],[111,14,111,21],[157,13,192,16],[158,2,164,2],[158,3,164,3],[130,1,136,1],[130,2,136,2],[58,3,64,3],[58,4,64,4],[58,5,64,5],[58,11,64,11],[151,1,157,1],[65,1,71,1],[109,4,115,4],[102,1,108,1],[102,4,108,4],[151,11,157,11],[58,12,64,12],[80,12,82,12],[80,10,82,10],[112,14,116,24],[65,2,71,2],[65,3,71,3],[65,4,71,4],[65,5,71,5],[82,13,85,13],[88,4,94,4],[37,1,43,1],[200,1,206,1],[200,2,206,2],[200,3,206,3],[200,4,206,4],[200,5,206,5],[95,1,101,1],[102,5,108,5],[179,1,185,1],[158,1,164,1],[51,4,57,4],[51,1,57,1],[51,2,57,2],[51,5,57,5],[51,3,57,3],[44,4,50,4],[44,3,50,3],[207,4,213,4],[109,2,115,2],[109,3,115,3],[207,5,213,5],[88,2,94,2],[88,3,94,3],[102,2,108,2],[102,3,108,3],[137,5,143,5],[193,4,199,4],[4,2,4,13],[8,6,8,9],[10,10,15,10],[10,11,15,11],[109,5,115,5],[10,12,15,12],[10,2,16,2],[88,5,94,5],[24,10,29,10],[37,2,43,2],[17,10,23,10],[17,11,23,11],[17,12,23,12],[17,2,23,2],[17,3,23,3],[17,4,23,4],[24,11,29,11],[24,12,29,12],[38,12,39,12],[9,6,9,7],[44,2,50,2],[9,6,9,7],[37,3,43,3],[37,4,43,4],[37,5,43,5],[17,5,23,5],[31,2,36,2],[31,3,36,3],[31,4,36,4],[31,5,36,5],[8,1,9,1],[10,5,16,5],[8,5,9,5],[10,1,16,1],[8,4,9,4],[10,3,16,3],[10,4,16,4],[228,2,234,2],[228,1,234,1],[228,3,234,3],[228,4,234,4],[228,5,234,5],[165,1,171,1],[137,2,143,2],[137,3,143,3],[137,4,143,4],[92,6,94,6],[92,7,94,7],[92,8,94,8],[92,9,94,9],[109,1,115,1],[88,1,94,1],[44,11,45,11],[44,12,45,12],[80,11,82,11],[44,5,50,5],[44,1,50,1],[137,1,143,1],[79,5,87,5],[72,1,78,1],[123,4,129,4],[123,5,129,5],[8,10,8,12],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[9,8,9,9],[31,1,36,1],[17,1,23,1],[24,2,30,2],[24,3,30,3],[24,4,30,4],[24,5,30,5],[24,1,30,1],[1,1,2,12],[186,3,192,3],[172,2,178,2],[172,3,178,3],[179,4,185,4],[165,5,171,5],[158,4,164,4],[165,2,171,2],[165,3,171,3],[165,4,171,4],[186,5,192,5],[172,5,178,5],[179,5,185,5],[186,2,192,2],[158,5,164,5],[179,2,185,2],[179,3,185,3],[207,1,213,1],[58,1,64,1],[186,1,192,1],[172,1,178,1],[207,2,213,2],[207,3,213,3],[123,2,129,2],[123,3,129,3],[123,1,129,1],[58,2,64,2],[214,5,220,5],[221,5,227,5],[221,1,227,1],[221,2,227,2],[221,3,227,3],[221,4,227,4],[200,11,206,12],[186,4,192,4],[172,4,178,4],[235,2,241,2],[235,3,241,3],[235,4,241,4],[235,5,241,5],[214,2,220,2],[214,3,220,3],[214,4,220,4],[235,1,241,1],[79,2,87,2],[79,1,87,1],[79,3,87,3],[79,4,87,4],[144,1,150,1],[144,2,150,2],[144,3,150,3],[144,4,150,4],[214,1,220,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Мониторинг состояния приборов учета тепловой энергии в МКД"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Муниципальное образование","Всего МКД ","Кол-во МКД, оснащенных ОДПУ ТЭ ","Кол-во приборов ОДПУ ТЭ, всего","Кол-во ОДПУ ТЭ, введенных в эксплуа-тацию","Кол-во приборов учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) со сроками поверки в 2022 году",null,null,null,"Кол-во не введенных в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии по состоянию на 1 апреля 2022 года "]
[{"$nulls":6},"плановый срок поверки",null,"введены в эксплуатацию после поверки",null,"кол-во ","причина","плановый срок ввода"]
[null,"г. Мурманск",2380,743,746,545,"I кв. 2022",29,"I кв. 2022",26,"                   ","197  - истек срок поверки                   8 - иная причина"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",33,"II кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",57,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",45,"IV кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"I кв. 2023"]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",164,"всего:",26,"всего: 205"]
[null,"г. Апатиты",405,345,462,337,"1 кв. 2022",6,"1 кв. 2022",0,125,"к очередной проверке в начале отопительного периода не предъявлялись","н.д."]
[{"$nulls":6},"2 кв. 2022",127,"2 кв. 2022",0]
[{"$nulls":6},"3 кв. 2022",78,"3 кв. 2022",0]
[{"$nulls":6},"4 кв. 2022",38,"4 кв. 2022",0]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",249,"всего:",0]
[null,"г. Кировск",274,274,20,63,"I кв. 2022",0,"I кв. 2022",0,211,"требуется замена*,поверка ",2022]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",0,"II кв. 2022 ",0]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",0,"III кв. 2022 ",0]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",2,"IV кв. 2022",0]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",2,"всего:",0,"всего:"]
[null,"г. Мончегорск",303,280,447,342,"I кв. 2022 ",64,"I кв. 2022 ",33,15,"Ремонт","2022"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",17,"II кв. 2022 ",null,35,"На плановой поверке","II кв. 2022 "]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",74,"III кв. 2022",null,11,"Оформление актов в РСО","II кв. 2022 "]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022 ",33,"IV кв. 2022 ",null,10,"РСО не принимает после капитального ремонта","после устранения замечаний"]
[{"$nulls":9}," ",34,"Комплектация не соответствует Госреестру, необходима модернизация, замена оборудования ","2022"]
[{"$nulls":6},"всего 2021 год:",188,"всего 2021 год:",33,"Всего: 105"]
[null,"г. Оленегорск",239,190,190,18,"I кв. 2021",null,"I кв. 2021",3,11,"Не приняты  АО \"МЭС\"",2022]
[{"$nulls":6},"II кв. 2021",null,"II кв. 2021",null,113,"требуют поверки ","после устранения замечаний"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2021 ",null,"III кв. 2021 ",null,48,"требуют ремонта "]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2021",null,"IV кв. 2021"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",null,"всего:",3,"всего: 162"]
[null,"г. Полярные Зори",186,124,129,93,"I кв. 2022",0,"I кв. 2022 ",23,10,"Технические неисправности, несоответсвие комплектации требованиям законодательства, истек срок поверки","уведомления отсутствуют"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",null,"II кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",null,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",null,"IV кв. 2022"]
[{"$nulls":8},"I кв. 2023 (план)"]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",23,"всего: 10"]
[]
[null,"ЗАТО Александровск",275,126,170,90,"I кв. 2021",null,"I кв. 2021",null,6,"замена проекта","4 кв.2021"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2021 ",null,"II кв. 2021",null,1,"вышел из строя"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2021",1,"III кв. 2021",1]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2021",2,"IV кв. 2021 ",2,73,"Истек срок поверки"]
[{"$nulls":6},"1кв. 2022",0,"1кв.2022",0]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",3,"всего:",3,"всего: 80"]
[null,"ЗАТО Видяево",45,17,17,17,"I кв. 2022",0,"I кв. 2022",0,null,"дефицит бюджета","2022-2023"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",0,"II кв. 2022",0]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",0,"III кв. 2022",0]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",2,"IV кв. 2022",0]
[{"$nulls":8},"I кв. 2023 (план)",3]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",2,"всего:",3,"всего: 28"]
[null,"ЗАТО Заозерск",69,69,76,0,"I кв. 2022",null,"IV кв. 2022 (план)",null,76," не отвечают требованиям, требуется переоборудование с разработкой ПСД"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",null,"IV кв. 2022 "]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 76"]
[null,"ЗАТО Североморск",391,79,117,66,"I кв. 2022",0,"I кв. 2022 ",0,1,"Истек срок поверки"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",0,"II кв. 2022 ",0,12,"Технические неисправности"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022 ",11,"III кв. 2022",0,null,null,null,"*Примечание: в МКД добавлено 4 объекта от МО РФ - 1МКД (С.Застава,д.40), 3 общежития (Фулика,д.9, Кирова,д.14, Гвардейская, д.1)"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",13,"lV кв. 2022",0]
[{"$nulls":8},"l кв. 2023 (план)"]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",24,"всего:",0,"всего: 18"]
[null,"Ковдорский район",155,138,105,28,"l кв. 2021",0,"I кв. 2021",3,30,"нет документов на оборудование","информация отсутствует"]
[{"$nulls":6},"ll кв. 2021",1,"II кв. 2021",0,47,"не исправны, выведены актом из эксплуатации","информация отсутствует"]
[{"$nulls":6},"lll кв. 2021",1,"III кв. 2021",0]
[{"$nulls":6},"lV кв. 2021",0,"IV кв. 2021",0,null,null,null,"Примечание: 33 МКД в н.п. Енский, с. Ена, н.п. Куропта, н.п. Лейпи -нет технической возможности установки."]
[{"$nulls":6},"l кв. 2022",null,"I кв. 2022 г.",0]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 г. (план)",0,"II кв. 2022 г. ",0]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022 г.(план)",0,"III кв. 2022 г.",0]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022 г. (план)",7,"IV кв. 2022 г. ",0]
[{"$nulls":6},"всего:",9,"всего:",3,"всего: 77"]
[null,"г.п. Кандалакша",436,208,221,221,"I кв. 2022",7,"I кв. 2022",7,null,null,null,"* ранее было 443 - 2 МКД расселены, 5 МКД определены как объекты ИЖС"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",11,"II кв. 2022 (план)",11]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",null,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",null,"IV кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"всего:",18,"всего:",18]
[]
[]
[null,"г.п. Зеленоборский",326,13,15,10,"I кв. 2022",1,"I кв. 2022",1,5,"По поступившим от ООО УК \"Инициатива\" сведениям,  2 ОДПУ (Магистральная д. 27) и 1 ОДПУ (Магистральная 90 а) в поверке завода-изготовителя.По поступившим от ООО УК \"Возрождение\", 1 ОДПУ ТЭ вышел из строя и ремонту не подлежит (ул. Заводская, д. 17). По поступившим от ООО УК \"Зеленоборский Гарант\" сведениям, 1 ОДПУ ТЭ находится на поверке ( ул.Магистральная д.25)","2021-08-31"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",null,"II кв. 2022 "]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",null,"III кв. 2022 (план) ",null,null,"По поступившим от ООО УК \"Инициатива\" сведениям,  1 ОДПУ (Магистральная, 90б) в. По поступившим от ООО УК \"Возрождение\", 1 ОДПУ ТЭ вышел из строя и ремонту не подлежит (ул. Заводская, д. 17). По поступившим от ООО УК \"Зеленоборский Гарант\" сведениям, 1 ОДПУ ТЭ находится на поверке ( ул.МАгистральная д.25)"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",null,"IV кв. 2022 (план) "]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",1,"всего:",1]
[null,"с.п. Алакуртти",43,0,0,0,"I кв. 2021",null,"I кв. 2021",{"$nulls":4},"без изменений"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2021",null,"II кв. 2021(план) ",null,null,"отсутствует финансирование на установку "]
[{"$nulls":6},"III кв. 2021"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2021"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 0"]
[null,"с.п Зареченск",39,0,0,0,"I кв. ",null,"I кв."]
[{"$nulls":6},"II кв.",null,"II кв. "]
[{"$nulls":6},"III кв. ",{"$nulls":7},"*39 МКД подключены к централизованному отоплению, ГВС отсутствует"]
[{"$nulls":6},"IV кв. ",{"$nulls":6},"без изменений","** Многоквартирные дома в основном 1957-1961 годов постройки и по данным технической документации процент износа по состоянию на 1982 по 2009 год составляет от 51 до 73%.  В соответствии с характеристиками зданий и их конструктивных элементов данные многоквартирные дома относятся к 5 и 4 группам капитальности (материалы стен брусчатые, сборно-щитовые), продолжительность службы зданий такой группы капитальности составляет 30-50 лет. Фактический срок службы составляет 58-62 года. 38 МКД администрацией муниципального образования Кандалакшский район  признаны аварийными и подлежащими сносу. Таким образом, оборудование многоквартирных домов ОДПУ ТЭ не целесообразно."]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 0"]
[null,"г. п . Верхнетуломский",75,11,11,11,"I кв. 2021",0,"I кв. 2021",0,2,"Требуется произвести  наладочные работы","II кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2021",0,"II кв. 2021",0]
[{"$nulls":6},"III кв. 2021",2,"IIIкв. 2021"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2021",5,"IV кв. 2021",7]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",7,"всего:",7,"всего:"]
[null,"г. п . Кильдинстрой",100,35,35,21,"I кв. 2022",1,"I кв. 2022",1,14,"отсутствие денежных средств","2022-02-01"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",0,"II кв. 2022",0,0]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",1,"III кв. 2022",0,0]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",0,"IV кв. 2022",0,0]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",1,"всего:",1,14,0,0]
[null,"г.п. Кола",95,59,63,50,"I кв. 2022",2,"I кв. 2022 (план)",3]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",0,"II кв. 2021 (план) ",0]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",3]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",5,{"$nulls":5},"данные не менялись"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",10,"всего:",3,"всего: 11","требуют проверки, отсутствие денежных средств у УК",2022]
[null,"г. п. Молочный",49,4,4,4,"I кв. 2021",null,"I кв. 2021",0]
[{"$nulls":6},"II кв. 2021",4,"II кв. 2021",1,null,null,null,"Изменений не было"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2021",null,"III кв. 2021",1,null,null,null," "]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2021",null,"IV кв. 2021 (план) ",2]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",4,"всего:",4,"всего: 0"]
[null,"г.п. Мурмаши",112,74,74,54,"I кв. 2022",19,"I кв. 2022 ",null,19,"19- истек срок поверки, отсутствует финанисрование на поверку."]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",null,"II кв. 2022 (план)",1,null,null,"II кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",null,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022 ",null,"IV кв. 2022"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",19,"всего:",1,"всего: 19"]
[null,"г.п. Туманный ",4,4,4,0,"I кв. 2022",null,"I кв. 2022 ",null,null," Администрация г.п. Туманный Кольского района заключила договор № 126/2021 от 14.09.2021г на демонтаж, поверку, ремонт, монтаж, настройку и наладку теплосчетчиков (3 шт.): пгт. Туманный, ул. Энергетиков, д. 7,8,9.                                                     В настоящий момент ведутся восстановительные работы контура заземления "]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",null,"II кв. 2022 (план) "]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022 ",null,null,null,4,null," 1 кв.2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022 "]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 4",null,null,"данные не менялись"]
[null,"с.п. Междуречье",21,0,0,0,"I кв.2021",0,"I кв.2021",0]
[{"$nulls":6},"II кв.2021",0,"II кв.2021",0]
[{"$nulls":6},"III кв.2021",0,"III кв.2021",0]
[{"$nulls":6},"IV кв.2021",0,"IV кв.2021",0]
[{"$nulls":6},"I кв.2022",null,"I кв.2022"]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 0"]
[null,"с.п. Пушной ",49,11,11,6,"I кв.2021",0,"I кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"II кв.2021",0,"II кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"III кв.2021",0,"III кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"IV кв.2021",0,"IV кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"I кв.2022",0,"I кв.2022 (план)",0,0]
[]
[{"$nulls":6},"Всего:",0,"Всего:",0,"Всего: 5","Не прошли поверку, требуется замена"]
[null,"с.п. Териберка ",9,0,0,0,"I кв.2021",0,"I кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"II кв.2021",0,"II кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"III кв.2021",0,"III кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"IV кв.2021",0,"IV кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"I кв.2022",0,"I кв.2022 (план)",0,0]
[]
[{"$nulls":6},"Всего:",0,"Всего:",0,"Всего: 0"]
[null,"с.п. Тулома",14,0,0,0,"I кв.2021",0,"I кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"II кв.2021",0,"II кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"III кв.2021",0,"III кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"IV кв.2021",0,"IV кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"I кв.2022",0,"I кв.2022 (план)",0,0]
[]
[{"$nulls":6},"Всего:",0,"Всего:",0,"Всего: 0"]
[null,"с.п. Ура-Губа ",8,0,0,0,"I кв.2021",0,"I кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"II кв.2021",0,"II кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"III кв.2021",0,"III кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"IV кв.2021",0,"IV кв.2021",0,0]
[{"$nulls":6},"I кв.2022",0,"I кв.2022 (план)",0,0]
[]
[{"$nulls":6},"Всего:",0,"Всего:",0,"Всего: 0"]
[null,"с.п. Ловозеро",30,16,16,8,"I кв. 2022",0,"I кв. 2022",0]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",0,"II кв. 2022 (план)",0,null,null,null,"без изменений"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",0,null,null,11,"не пригодны к эксплуатации, находятся в неработоспособном состоянии "]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",0]
[{"$nulls":7},0]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 11",null,null,"без изменений"]
[null,"г.п. Ревда",51,31,52,0,"I кв. 2022",null,"I кв. 2022",null,null,"Обследование на предмет установления наличия(отсутствия) технической возможности установки ОДПУ ТЭ не производилось ввиду отсутствия границ эксплуатационной ответственности тепловых сетей с АО \"МЭС\""]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",null,"II кв. 2022 (план)"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022"]
[{"$nulls":13},"без изменений"]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 52"]
[null,"г. Заполярный ",120,9,9,0,"I кв. 2022"," ","I кв. 2022",null,9,"РСО (АО \"МЭС\") выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ. По 45 МКД отсутствует техническая возможность установки ОДПУ"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",2,"II кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",null,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022"," ","IV кв. 2022 (план)"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",null,"всего:",null,"всего: 9"]
[null,"п.г.т. Никель ",161,0,0,0,"I кв. 2022"," ","I кв. 2022",null,null,"58 МКД требуется установка ОДПУ, по остальным МКД отсутствует техническая возможность установки"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",null,"II кв. 2022",null,0]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",null,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022"," ","IV кв. 2022 (план)"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",0,"всего: 0"]
[null,"п.г.т. Печенга",32,0,0,0,"I кв. 2022"," ","I кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",null,"II кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",null,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022"," ","IV кв. 2022 (план)"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",0,"всего:",null,"всего: 0",null,null,"ОДПУ ТЭ отсутствуют в связи с переводом всех МКД на электрические индивидуальные тепловые пункты"]
[null,"ЗАТО г. Островной",19,0,0,0,"I кв. 2022",0,0,0,0,"ОДПУ ТЭ отсутствуют","-"]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022",0,0,0,0,"ОДПУ ТЭ отсутствуют","-"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",0,0,0,0,"ОДПУ ТЭ отсутствуют","-"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",0,0,0,0,"ОДПУ ТЭ отсутствуют","-"]
[{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":6},"всего:",0,0,0]
[null,"Терский район ",107,87,87,76,"I кв. 2022",6,"I кв. 2022  ",6]
[{"$nulls":6},"II кв. 2022 ",9,"II кв. 2022",6,3,"на поверке"]
[{"$nulls":6},"III кв. 2022",5,"III кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"IV кв. 2022",7,"IV кв. 2022"]
[{"$nulls":6},"I кв. 2023"," ","I кв. 2023 (план)"]
[]
[{"$nulls":6},"всего:",27,"всего:",12]
[null,"ВСЕГО",6622,2947,3081,2060,null,730,null,141]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}